ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

От 16.04.2010 года                                                                           № 305

г. Кропоткин

«Об утверждении долгосрочной районной целевой программы

«Культура Кавказского района» на 2010 – 2012 годы

с изменениями от:

19 мая 2010 г., 16 августа 2010 г., 1 сентября 2010 г., 13 ноября 2010 г., 19 января 2011 г., 4 февраля 2011 г., 21 марта 2011 г., 2 июня 2011 г., 22 июля 2011 г, 14 ноября 2011 г., 20 декабря 2011 г., 29 марта 2012 г., 24 апреля 2012 г., 3 августа 2012 г., 26 октября 2012 г.,  29 декабря 2012 г.

в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением главы администрации Краснодарского края от 3 сентября 2007 года № 763 «Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных краевых целевых программ», п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить долгосрочную районную целевую программу «Культура Кавказского района» на 2010 – 2012 годы, представленную отделом культуры администрации муниципального образования Кавказский район (прилагается).

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кавказский район                 С.В. Филатову.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее вступления в силу решения Совета муниципального образования Кавказский район о внесении соответствующих изменений в бюджет муниципального образования Кавказский район на 2010 год.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Кавказский район						            Н.К. Квасникова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от  16.04.2010 года    №   305

Долгосрочная районная целевая программа «Культура Кавказского района на 2010 – 2012 годы»

Паспорт

Долгосрочной районной целевой программы «Культура Кавказского района на 2010 – 2012 годы»

| Наименование Программы | Долгосрочная районная целевая Программа «Культура Кавказского района (2010-2012 год)» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Концепция краевой целевой программы «Культура Кубани (2010-2012 год)» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Кавказский район |
| Координатор Программы | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| Исполнители Программы | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район Администрации сельских и городского поселений муниципального образования Кавказский район, социально-культурные центры поселений. Исполнители программных мероприятий, определяемые на конкурсной основе в установленном порядке |
| Основная цель Программы | Расширение доступа различных категорий населения Кавказского района к достижениям культуры, искусства и кинематографии, повышение конкурентоспособности районных творческих достижений. |
| Задачи Программы | -сохранение историко-культурного наследия, развитие и взаимодействие национальных культур народов и этнических групп, проживающих на территории района; -внедрение информационных технологий в процессы создания и распространения культурных благ, формирование информационных сетей в сфере культуры; -развитие территориальной дифференции в получении культурно - досуговых услуг; -сохранение и пополнение кадрового потенциала в сфере культуры и искусства края; -улучшение технологической оснащенности организаций культуры |
| Сроки реализации Программы | 2010-2012 год |
| Источник финансирования Программы | Бюджеты: федеральный краевой, районный, городской и сельских поселений. (утверждаются ежегодно) Финансирование на 2012 год: -федеральный – 410,0 тыс. руб. -краевой – 121,0 тыс. руб. -районный – 1857,0 тыс. руб. -поселенческий – 717,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -обеспечение жителям Кавказского района гарантируемого доступа к культурным ценностям и благам -удовлетворение культурных запросов и интересов различных категорий населения -увеличение числа творческих коллективов и их участников, повышение посещаемости учреждений культуры, искусства и кинематографии - эстетическое и патриотическое воспитание подростков и молодежи на основе использования историко-культурного наследия Кубани |
| Организация контроля исполнения Программы | Контроль исполнения Программы осуществляет администрация муниципального образования Кавказский район, Совет муниципального образования Кавказский район |

Раздел 1.

Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами

В целях выполнения  Федерального закона  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской     Федерации», решения сессии Совета муниципального образования Кавказский район от 2 декабря 2005 года №23 «О передаче вопросов     местного значения вновь образованным поселениям на территории муниципального образования Кавказский район» и сессии от 19 декабря 2005 года  № 1 «О внесении изменений в решение очередной девятой сессии Совета муниципального образования Кавказский район            от 2 декабря 2005 года №23 «О передаче вопросов местного значения вновь образованным поселениям на территории муниципального образования Кавказский район» полномочия по вопросам организации культурного досуга, кино, библиотекам переданы на поселенческий уровень.

С 2006 года образован «Центр комплектования фондов библиотек» администрации муниципального образования Кавказский район.

Образованы  социально-культурные центры сельских поселений (бывшие ДК), со структурными подразделениями музеями, клубами и кино. Библиотеки имеют  статус юридического лица.

Создан организационно-методический центр (ОМЦ*)  культуры.

Благодаря финансовой поддержке администрации района за последние годы удалось существенно укрепить материальную базу учреждений культуры района.

Отремонтирована система отопления здания Дома культуры ст. Темижбекской  и ст. Казанской, ст. Кавказской, фойе и помещения для кружков ст – цы Кавказской. Приобретена одежда сцены для Домов культуры и клубов.

Библиотеки района на 80% компьютеризированы.

Построены и подключены под газовое отопление ДК х. Привольный, ДШИ ст – цы Кавказской.

Привлечены денежные средства краевого департамента культуры за 2009 год в размере 1479 тыс. руб.  для  улучшения материально-технической базы учреждений культуры, проведения конкурсов, участие в фестивалях.

В районе ежегодно проводятся  фестивали-конкурсы: «Салют Победы»!,  «Темижбекские вечера», «Золотая лира» танцевальных коллективов, традиционные праздники Дни основания хуторов и станиц, Дни урожая, государственные и профессиональные праздники, Дни города.

Ежегодно ведутся реставрационные работы памятников истории и культуры. Пополняется картинная галерея им. И.И.Желиостова в ст. Казанской.

В станице Кавказской  установлена мемориальная доска  Героев Советского Союза и Социалистического труда Кавказского района.

В станице Темижбекской открыт музей – галерея династии В.В.Афанасьева – генерал-лейтенанта, дирижера Вооруженных сил России.

В г. Кропоткин приобретено здание для библиотеки им. Крупской, в рамках софинансирования приобретены компьютеры для ДХШ и музыкальные инструменты для ДМШ.

Успешно реализована программа «Читающий город 2006-2008». Все мероприятия данной программы выполнены и полностью профинансированы.

Для нужд МУК «ЦБС» была приобретена «Газель», для коллективов художественной самодеятельности МУК ГДК пошиты сценические костюмы, для народного хора линейных казаков «Раздолье» городского дома культуры приобретен концертный баян.

В условиях работы Федерального закона  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», совместные действия администрации муниципального образования Кавказский район, городского и сельских  поселений направлены на сохранение и поддержку учреждений культуры района.

Необходим капитальный ремонт кровли и здания Детской школы искусств ст. Казанской и ст. Кавказской, одно из зданий МОУ ДОД Детская музыкальная школа № 1 им. Свиридова Кропоткинского городского поселения находится в аварийном состоянии, на данный момент требуется обследование здания и устранение аварийной ситуации, проведение капитального ремонта (здание закрыто для доступа*).

Назрела острая необходимость устройства газовых котельных в ДК пос. Мирской, пос. им. М. Горького, проведение отопления ( или строительство котельной*)  в зал кинотеатра МИР» Кропоткинского городского поселения. Требует решения вопрос благоустройства территории парка культуры и отдыха Кропоткинского городского поселения.

Для оперативного и качественного удовлетворения запросов читателей необходима 100% компьютеризация библиотек.

Время предъявляет повышенные требования к  безопасным условиям при хранении и использовании библиотечных фондов, проведению занятий в школах дополнительного образования детей, а также обеспечения  безопасности зрителей и участников массовых мероприятий в учреждениях культуры. В учреждениях культуры необходима замена пожарной сигнализации и реконструкция механизмов сцены.

Кавказский район имеет богатые исторические, этнографические, национальные традиции.

Участие в краевом фестивале «Адрес детства – Кубань» явилось итоговой работой с подрастающим поколением в Кавказском районе. Более 300 мальчишек и девчонок выступили на сцене краевой филармонии. Творческие коллективы района получили звание лауреатов фестиваля, губернатором Краснодарского края были выделены автобусы на Кавказский район и на дом культуры г. Кропоткина.

Создание условий для развития национальных самодеятельных, художественных коллективов, клубных формирований по интересам, основная задача  Программы, поэтому одной из основных проблем является передача здания Дворца культуры железнодорожников станции Кавказская в муниципальную собственность Кропоткинского городского поселения.

Решение вышеуказанных проблем возможно только программным методом на основе конкурсного отбора перспективных и общественно-значимых проектов, концентрации средств на приоритетных направлениях развития культуры и искусства в Кавказском районе.

Раздел 2.

Перечень мероприятий и работ по реализации Программы

| ## Наименование мероприятий | # Сроки | Ответствен-ный |
| --- | --- | --- |
| 1. Развитие культуры и искусства Кавказского района, включающее: - поддержку существующих и создание новых творческих коллективов; - создание нового сценического репертуара (спектакли, концертные программы и т.д.) - шефские выступления творческих коллективов и исполнителей в воинских частях, - проведение краевых, всероссийских фестивалей, конкурсов по созданию лучших произведений по различным жанрам искусства и других мероприятий (праздников, концертов, выставок и т.д.); - участие в региональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках, творческих лабораториях и семинарах, фестивалях -участие творческих коллективов Кавказского района в фестивале- конкурсе «Кубанские зори над Москвой» под эгидой «Кубанского землячества» в г. Москва 2. Развитие народного творчества и организация досуга населения включающее: - организацию и проведение районных и зональных конкурсов, смотров, фестивалей народного творчества; - поддержку центров, лабораторий, студий, мастерских по различным видам традиционных художественных промыслов и ремесел народов Кубани; - участие в районных конкурсах, фестивалях, ярмарках народного творчества, народных художественных промыслов и ремесел; - оказание поддержки самодеятельным коллективам в организации обменных выступлений и гастрольных поездок; - проведение на территории Кавказского района фестивалей, конкурсов, смотров самодеятельного художественного творчества -организация и проведение открытого фестиваля конкурса «Темижбекские вечера » им.генерала В.Афанасьева в жанре вокальной, инструментальной, хоровой музыки -организация и проведение, участие в краевых, районных фестивалях танцевальных и театральных и эстрадных коллективов «Золотая лира», «Танцевальный вернисаж», «Страна песни», «Истоки», «Радуга семейных талантов», «Кубанские просторы», «Салют Победы», «Золотое яблоко», «Нам долг и честь завещаны отцами», «Серебряные трубы», «Любить и беречь». - организация деятельности клубов по интересам и любительских объединений, развитие культурно-массовых форм досуга 3. Стимулирование деятельности творческих организаций и союзов, выявление и поддержка молодых дарований, включающее: - осуществление совместных проектов с творческими организациями на основе социального заказа; - учреждение и выплату районных премий в различных областях культуры и искусства, специальных премий молодым авторам, организацию районных фестивалей, конкурсов, семинаров для творческой молодежи, в рамках «Года Молодежи» - II Межрегиональный семинар литераторов, композиторов, художников, прозаиков и поэтов Кавказского района - организацию и проведение ярмарок профессиональных коллективов, презентаций произведений различных видов искусства; 4. Эстетическое воспитание детей и молодежи, включающее: - разработку экспериментальных программ эстетического воспитания, образования детей и молодежи; - проведение районных и участие в краевых и всероссийских конкурсах на лучшее произведение искусства для детей и молодежи: конкурс исполнителей на народных инструментах им. Ю.Алексеева, участие во всероссийской акции им. Свиридова, районный конкурс «Лучший исполнитель» - проведение декад, недель книги, театра, музыки для детей и юношества: проведение Недели детской и юношеской книги, краевой литературно – информационный марафон «Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя , Олимпиада», районная информационная акция «Как прекрасен книжный мир» - осуществление театральных постановок, детских концертных программ, театрализованных праздников, в рамках акции «Глава района детям», бал «Рождественская карусель», спектакль «Защити себя сам», Пушкинский вечер, акция «Здоровое поколение», День защиты детей - оказание организациями культуры шефской помощи детским домам, школам-интернатам; - организация летнего отдыха детей и подростков ( по отдельному плану*) - создание информационного банка по вопросам эстетического воспитания и образования детей и молодежи; - подпрограмма «Развитие художественно-эстетического развития детей» приобретение сценических костюмов - пополнение районного фильмофонда кинолентами «золотого» фонда отечественного киноискусства для детей и молодежи; - формирование фильмофонда по заявкам учебных заведений 5. Сохранение историко-культурного наследия Кавказского района, включающее: - разработку и реализацию проектов и исследования, восстановление консервации и музеефикации памятников истории и культуры, их охранных зон, старинных усадеб, этнографических зон, уникальных музейных экспонатов, редких книг; - пополнение книжных фондов библиотек (по Подпрограмме ) - совершенствование и создание экспозиций в музеях района; - подготовку каталогов, буклетов, путеводителей по фондам музеев, библиотек; - проведение акций, направленных на сохранение и возрождение самобытных форм традиционной культуры народов, проживающих в Кавказском районе; - проведение районных конференций по проблемам историко-культурного наследия; - разработку и внедрение современных систем безопасности музейных и библиотечных фондов - поддержка и развитие городского парка культуры и отдыха 6. Информационное обеспечение, включающее: - внедрение компьютерных технологий в деятельность учреждений культуры и искусства, - пополнение баз данных по основным направлениям культуры и искусства; - разработку, закупку и внедрение современных систем программного обеспечения компьютерных технологий, приобретение компьютеров (по софинансированию ) - создание современных каналов связи, обобщение и распространение передового опыта деятельности организаций культуры, искусства и кинематографии; 7. Техническое и технологическое оснащение учреждений культуры, включающее: - проведение обследования объектов культуры, осуществление капитального ремонта - ДМШ № 1 г. Кропоткин, - ДШИ ст.Кавказская, - ДШИ ст.Казанская; - приобретение нового инструментария и обеспечение ремонта имеющегося; - пошив и приобретение сценических костюмов; - разработку и внедрение современных систем безопасности учреждений культуры и искусства и их посетителей; - приобретение транспорта, технических средств, видеопроекционной аппаратуры, библиотечного оборудования 8. Ознаменование памятных дат включающее: - проведение районных мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам знаменательным событиям международного, российского и краевого значения, а также иных мероприятий по распоряжениям главы администрации: районное мероприятие посвященное 66 годовщине со дня освобождения Кавказского района и города Кропоткина от немецко – фашистских захватчиков, к дню защитника Отечества «К защите Родины готовы», «Ваше величество женщина», «Победа деда – моя победа», День России, День молодежи, День урожая, День народного единства, День матери - организация и проведения цикла мероприятий, посвященных Дню Кавказского района ( по Подпрограмме*) - организацию и проведение юбилейных мероприятий учреждений, юбилейных дат работников культуры, искусства и кинематографии, чествование заслуженных деятелей культуры, искусства и кинематографии; - издание юбилейных сборников, каталогов, буклетов, изготовление праздничных баннеров. 9. Обеспечение поддержки проката, продвижения фильмов, включающее: - сохранение и пополнение фильмофонда лучшими произведениями отечественного и зарубежного искусства; - организацию и проведение киномероприятий, премьер фильмов, фестивалей, тематических киносеансов, других мероприятий, связанных с популяризацией киноискусства: фестиваль «Солнечное лето», киноакция «Нет наркотикам», молодежная акция «Духовная нравственность» - приобретение кинооборудования, кресел, проведение ремонта ( софинансирование*) 10. Кадровое обеспечение: - Участие в осуществлении целевого заказа департамента культуры края на подготовку кадров в Высших и средних специальных учебных заведениях. - Участие учреждений культуры в системе профориентации, подготовке и переподготовке кадров. - Создание экспериментальных творческих площадок, проведение творческих мастерских, мастер-классов для изучения и распространения опыта и достижений. - Обеспечение социальной защиты работников культуры и искусства, выделение средств и оказание помощи в создании необходимых условий труда, быта, отдыха . - Организация и проведение Дня работников культуры | Ежегодно по плану департамента культуры 4 квартал 2010 г. ежегодно 3 квартал Ежегодно По планам департамента и отдела культуры Ежегодно 2010 г. Ежегодно По плану По плану Ежегодно 2-3 квартал ежегодно комитет по охране памятников края Ежегодно Краевая подпрпограм-ма Ежегодно 2010 г. 2011 г. 2010 г. Ежегодно Ежегодно По плану Ежегодно Март месяц | ОК Клубные учреждения ОМЦ ОМЦ МОУ ДОД ОК ОК ОМЦ МУДОД Клубные учреждения ОК ОМЦ Клубные учреждения ОК ОК ОМП МОУ ДОД ОМЦ ОК МОУ ДОД ЦКФиМДБ библиотеки ОМЦ Клубные учреждения ОМЦ учреждения киноорганизации ОК ЦКФиМДБ, библиотеки Музеи ОМЦ ОМЦ Парк ОК ЦКФиМДБ ОК ОМЦ МОУ ДОД МОУ ДОД ОМЦ киноучреждения,библио-теки ОК ОМЦ Клубные учреждения МОУ ДОД Музеи ОК ОМЦ ОК киноучреждения ОК ОМЦ |

Раздел  3.

Подпрограммы:

- Подпрограмма «Районные мероприятия»  (приложение 1 );

( уточняется ежегодно)

2012 год – финансирование:

-районный бюджет – 1115тыс. руб.

- подпрограмма «Читающий район » (приложение 3);

( уточняется ежегодно)

2012 год – финансирование:

- федеральный бюджет – 410,0

- краевой бюджет – 121 тыс.руб.

- районный бюджет – 41.0

- поселенческий бюджет – 717,5 тыс.руб.»

3. Подпрограмма «Укрепление кадрового потенциала отрасли «Культура», путем предоставления стимулирующих выплат, отдельным категориям работников учреждений культуры и искусства, подведомственных отделу культуры МО Кавказский район, на 2012 год» (приложение № 4)

( уточняется ежегодно)

2012 год – финансирование:

- районный бюджет – 701,0 тыс. рублей

Раздел 4.

Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров) с организациями, определенными в установленном законодательством порядке.

В реализации Программы могут принимать участие государственные учреждения культуры, организации культуры, искусства и кинематографии, творческие союзы, учреждения культуры, искусства и кинематографии муниципальных образований, негосударственные организации и учреждения, временные творческие коллективы, физические лица .

Программа предусматривает софинансирование мероприятий бюджетов разных уровней: краевого, районного, поселенческого, а также другие источники финансирования.

Раздел 5.

Социально-экономические последствия  реализации Программы

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в:

укреплении единого культурного пространства Кавказского района, создании благоприятных условий для творческой деятельности, освоении новых форм и направлений культурного обмена;

увеличении доступности и расширении объема предлагаемых населению культурных благ и информации в сфере культуры, искусства и кинематографии;

совершенствовании эстетического воспитания детей и молодежи, сосредоточении финансовых ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры и искусства.

Раздел 6.

Критерии выполнения Программы

Критериями, которыми прямо или опосредовано оценивается выполнение Программы, являются:

достижение разнообразия в развитии видов, жанров, направлений в учреждениях культуры района;

проведение ежегодно смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного художественного творчества;

активное использование историко-культурного наследия в воспитательных целях;

укомплектование учреждений культуры и искусства квалификационными кадрами, повышение квалификации;

бесперебойная работа всех систем обеспечения деятельности учреждений культуры и искусства, проведение капитального и текущего ремонта.

Раздел 7.

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования Кавказский район, Совет муниципального образования Кавказский район.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район.

Приложе ние №  1

к долгосрочной районной целевой

программе «Культура Кавказского

района на 2010 – 2012 годы»

Подпрограмма

«Районные мероприятия» на 2010-2012 год

Раздел 1.  Основные цели и задачи подпрограммы

- Создание условий для сохранения культурного потенциала, обеспечение преемственности культурных традиций;

- Обеспечение права всех граждан на гарантированный доступ к культурным ценностям и культурным благам района, получение определенного перечня культурно-досуговых услуг;

- Удовлетворение культурных запросов и предпочтений жителей района;

- Использование различных форм и методов работы с населением;

- Повышение общего уровня социо-культурного развития  и степени духовной удовлетворенности жителей района деятельностью  учреждений культуры;

- Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам,

- Улучшение и разнообразие жизни, обогащение интеллектуального и эмоционального  развития жителей района

- Реализация творческих возможностей населения, позитивного влияния на сознание людей, отношение между ними;

- Способствование духовному развитию личности, общества в целом, раскрытии его творческого потенциала.

Раздел 2.  Основные мероприятия подпрограммы

| Основные мероприятия | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 год | Сроки выполнения |
| Районное мероприятие «Рождественская Елка главы муниципального образования Кавказский район»: - оплата спектакля, творческого коллектива | 45,0 | Январь |
| Месячник оборонно-массовой работы: Цикл тематических мероприятий, посвященный освобождению района от немецко-фашистских захватчиков: - приобретение цветов для возложения к памятникам ВОВ и вручения ветеранам Войны и труда - районный праздничный концерт к Дню освобождения Кавказского района Мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана: - приобретение цветов для возложения к памятнику воинам «Афганцам» Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: приобретение цветов для возложения к памятнику воинам ВОВ, Районный концерт: - оплата услуг по проведению концерта | 15,24 2,5 12,74 | Январь - февраль |
| Мероприятия по реализации Закона Краснодарского края №1539 – КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»: -проведение тематических семинаров (приобретение канцтоваров) | ##### - | В течение года |
| Праздничное мероприятие, посвященное Дню работника культуры Краснодарского края: - оплата услуг по проведению концерта -приобретение цветов для награждаемых работников культуры -приобретение грамот в рамках для награждаемых работников культуры | 7,5 | Март |
| Традиционный районный фестиваль «Кубанская музыкальная весна» -приобретение ценных подарков для победителей и участников фестиваля -оплата услуг по сопровождению мероприятий звуковым и световым оборудованием, запись тематических фонограмм для коллективов и участников фестиваля | - | Апрель-май |
| Декада мероприятий, посвященная 1 – 9 мая: «Районное праздничное шествие, митинг посвященные празднику «Весны и Труда», «Районный митинг посвященный Великой победе в ВОВ» в том числе: -оплата услуг по проведению концерта -приобретение цветов для возложения, и вручения ветеранам ВОВ и Труда -оплата ГСМ -приобретение воздушных шаров мероприятий, посвященных 1- 9 мая -проведение фейерверка -приобретение печатной продукции | 144,66 40,0 10,0 2,16 7,5 70,0 15,0 | Апрель-май |
| Мероприятие, посвященное символам РФ и Краснодарского края, Дню России, Дню памяти и скорби: -изготовление тематической продукции (афиши, вымпелы, буклеты) -оплата услуг по световому и звуковому сопровождению мероприятия | 65,0 10,0 55,0 | Май-июнь |
| Праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню защиты детей (Официальный прием главы Кавказского района одаренных детей): -приобретение ценных подарков для награждаемых | 14,85 | Июнь |
| Праздничное мероприятие, посвященное «Дню молодежи» Кавказского района -районный праздник – массовое гуляние, конкурсы: -приобретение цветов для награждаемых -изготовление баннеров | - | Июнь |
| Праздничное мероприятие, посвященное: «Дню семьи любви и верности» -услуги по проведению спецэффектов | 45,0 | Июль |
| Цикл мероприятий, посвященный Дню района: Районные конкурсы «Трудовая слава района», «Карнавальное шествие организаций Кавказского района», «Конкурс куреней, поселений Кавказского района» в том числе: -оплата концерта -оплата услуг по световому и звуковому сопровождению мероприятия -приобретение тематической продукции (афиши, буклеты) -оплата услуг по проведению сценических спецэффектов -приобретение материала для оформления праздничной колоны учреждений культуры) - оплата ГСМ - приобретение ценных подарков -предоставление и установка оборудования для театрально – зрелищных мероприятий | 664,63 360,0 99,0 41,1 94,9 10,2 2,22 27,21 30,0 | Август-сентябрь |
| Районный праздник посвященный «Дню матери»: -приобретение цветов - оплата услуг по проведению концерта | 8,0 3,0 5,0 | Ноябрь |
| Районный праздник «Новогодняя ночь»: Районный концерт: - приобретение подарков - оплата ГСМ | 0,88 | Декабрь |
| Участие во Всероссийских и краевых фестивалях и конкурсах: 1. Фестиваль «Золотое яблоко» -проживание в гостинице творческой делегации и коллективов Кавказского района участников фестиваля 2.Фестиваль «Во славу Кубани на благо России»: - оплата зала - оплата ГСМ - приобретение цветов 2. Краевые мероприятия по плану министерства культуры: -приобретение цветов -оплата ГСМ -приобретение тематической продукции -оплата услуг по сопровождению мероприятий звуковым и световым оборудованием, запись тематических фонограмм для коллективов и участников краевых мероприятий -оплата печатной площади в средствах массовой информации - приобретение подарков | 104,24 - 40,8 20,95 5,0 14,85 63,44 63,44 | В течение года |
| Мероприятия по плану отдела культуры администрации муниципального образования Кавказский район посвященные календарным и праздничным датам: -оплата ГСМ -приобретение цветов -приобретение подарков | - | В течение года |
| ИТОГО: | 1115,0 |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район	С.В. Филатова

Приложение №  3

к долгосрочной районной целевой

программе «Культура Кавказского

на 2010 – 2012 годы»

ПОДПРОГРАММА

«ЧИТАЮЩИЙ РАЙОН» на 2012 год

(Совершенствование и развитие ресурсной

базы библиотек Кавказского района)

Раздел 1.   Основные цели и задачи подпрограммы

- Ежегодное обновление библиотечных фондов, сохранность фондов библиотек района (29 библиотек);

- Информатизация библиотечных процессов;

- Совершенствование организации обслуживания читателей.

Подпрограмма разработана в целях усиления позитивного влияния библиотек на процессы нравственного оздоровления населения района, усиления информационной функции библиотек, обеспечения беспрепятственного доступа жителей района к социально значимой информации с использованием новейших технологий.

Раздел 2. Основные мероприятия подпрограммы

Работа по реализации подпрограммы сгруппирована по важнейшим направлениям информационно-библиотечной деятельности.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполне ния | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование и организация единого фонда |  |  |  |
| 1. | Комплектование фондов библиотек | В течение года | Директор МБУК «Центряльная межпоселенческая библиотека» |
| 2. | Сохранение годового репертуара подписных изданий для библиотек района на периодические издания 2012 г. | В течение года | Директор МБУК «Центряльная межпоселенческая библиотека» |

Расходы на реализацию целевой  районной   подпрограммы

«Читающий район  2012 г. (Совершенствование и развитие ресурсной базы библиотек района)".

| № п/п | Наименование расходов | Сумма затрат В 2012 г. (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе из средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Районный бюджет | Поселенческий бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование поселения | Сумма |
|  | Комплектование фондов библиотек | 1289,5 | 410,0 | 121.0 | 41.0 | Кропоткинское г/п | 332,5 |
|  |  |  |  |  |  | Кавказское с/п | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Казанское с/п | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  | Темижбекское с/п | 40,0 |
|  |  |  |  |  |  | Лосевское с/п | 40,0 |
|  |  |  |  |  |  | Мирское с/п | 35,0 |
|  |  |  |  |  |  | Привольное с/п | 45,0 |
|  |  |  |  |  |  | Дмитриевское с/п | 45,0 |
|  |  |  |  |  |  | М.Горького с/п | 55,0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 717,5 |

Раздел 3.  Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется силами муниципального учреждения культуры «Межпоселенческий центр комплектования фондов и методической деятельности библиотек» под контролем и при координации отдела культуры администрации муниципального образования Кавказский район на основании годовых планов работы.

Реализация подпрограммы осуществляется на основе договоров, заключаемых с краевым департаментом культуры  о долевом участии в финансировании комплектования библиотечных фондов и автоматизации  информационно-библиотечных процессов.

В реализации  подпрограммы могут принимать участие организации культуры, предприятия, учреждения и физические лица района.

Раздел 4.  Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, краевого, районного и поселенческого бюджетов.

При реализации подпрограммы могут  быть использованы другие источники финансирования:  внебюджетные, собственные, спонсорские и благотворительные средства.

Ежегодное финансирование подпрограммы из районного бюджета производится в соответствии с объемами финансирования, установленными при утверждении бюджета района на соответствующий год  и в соответствии с расчетами потребности финансирования на соответствующий год.

Раздел 5.  Оценка эффективности осуществления подпрограммы

Реализация  данной подпрограммы, в конечном итоге,  поможет библиотекам района создать особую культурную, духовную, информационную  среду  для жителей.

Качественно и многосторонне сформированными фондами, своим относительным комфортом и вполне определенной социальной ориентацией, достаточным уровнем информатизации, библиотеки способны помочь найти ответы на трудные вопросы жизни, препятствовать  деструктивным тенденциям в социальной и духовной сфере общества.

Вместе с этим при помощи книги, достоверной информации активно и результативно решать  многие социально-политические, правовые и экономические проблемы  жителей района.

Сосредоточить финансовые ресурсы на решение приоритетных задач в сфере библиотечного обслуживания, модернизации его процессов.

Раздел 6.    Организация управления и контроль за ходом

реализации подпрограммы

Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район и муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий центр комплектования фондов и методической деятельности библиотек» отвечают за реализацию подпрограммы в целом, обеспечивают действия по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств районного бюджета.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта районного бюджета на соответствующий год.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет в установленном порядке отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район. Исполнители подпрограммных мероприятий отчитываются  о целевом использовании средств в установленном порядке.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район	            С.В. Филатова

Приложение №  4

к долгосрочной районной целевой

программе «Культура Кавказского

района на 2010 – 2012 годы»

ПОДПРОГРАММА

«Укрепление кадрового потенциала отрасли «Культура», путем предоставления стимулирующих выплат, отдельным категориям  работников учреждений культуры и искусства, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Кавказский район»

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Наряду со многими существующими в отрасли проблемами, главной проблемой, требующей незамедлительного ее решения, является – низкий социальный статус отдельных категорий работников учреждений культуры, а также низкий размер заработной платы.

Подпрограмма ориентирована на достижение положительных результатов кадровой политики отрасли «Культура» Кавказского района.

Целью данной Подпрограммы является:

предоставление работникам учреждений культуры выплат стимулирующего характера;

проведение мероприятий, способствующих обеспечению социальной защищенности работников учреждений культуры.

улучшение условий труда работников учреждений культуры.

2.Цели и задачи Подпрограммы

Подпрограмма ориентирована на достижение положительных результатов социальной защищенности работников отрасли «Культура» Кавказского района.

Для достижения этих целей необходимо осуществить комплекс мер:

- разработка мероприятий, способствующих обеспечению социальной защищенности работников учреждений культуры;

- материальная поддержка и стимулирование работников учреждений культуры и дополнительного образования детей;

- улучшение условий труда работников учреждений культуры.

3. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств   бюджета муниципального образования Кавказский район.

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2012  год  из средств бюджета муниципального образования Кавказский район составляет 701 000 рублей, в том числе:

Кроме того, участниками  реализации Программы могут привлекаться внебюджетные средства.

4. Основные мероприятия подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования на 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма (тыс. руб.) | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1. | Предоставление выплат стимулирующего характера работникам МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район | 47,0 | 2012 год | Отдел культуры |
| 2. | Предоставление выплат стимулирующего характера работникам МБУК «Организационно – методический центр культуры» МО Кавказский район | 325,0 | 2012 год | Отдел культуры |
| 3. | Предоставление выплат стимулирующего характера работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных отделу культуры администрации МО Кавказский район | 329,0 | 2012 год | Отдел культуры |
| 4. | Всего средств: | 701,0 |  |  |

5. Эффективность от реализации Подпрограммы

Реализация настоящей Подпрограммы   позволит:

- поддержать работников учреждений культуры и материально стимулировать их труд, с помощью   выплат стимулирующего характера.

- обеспечить финансовую поддержку работников учреждений культуры в целях  социальной защищенности.

6. Механизм реализации Подпрограммы, система контроля

Отдел культуры отвечает за реализацию подпрограммы в целом, обеспечивает действия по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий:

- в рамках Подпрограммы, разрабатывает порядок осуществления выплат стимулирующего характера;

- определяет перечень должностей и профессий работников муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Кавказский район, которым осуществляются денежные выплаты из средств бюджета муниципального образования Кавказский район.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов  бюджета муниципального образования Кавказский район на соответствующий финансовый  год.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет в установленном порядке отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район. Исполнители подпрограммных мероприятий отчитываются  о целевом использовании средств в установленном порядке.

Ход реализации Подпрограммы ежеквартально обсуждается на совещаниях руководителей учреждений культуры Кавказского района.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район	               С.В. Филатова